## Mapa de categorização de proble
Mapa de categorização de problemas
Prazo:
Diante da urgência em cumprir prazos oficiais de estágios e residências, falta clareza sobre o prazo para comunicar as vagas necessárias.
Atraso na consolidação do Programa de Ensino Anual.
Qualidade:
Ausência de relatórios necessários para auditorias, planejamento e afins.
Inconsistência na consolidação das informações.
Recursos:
Recursos Tecnológicos limitados.
Escassez de Recursos humanos em diversas áreas do processo.
Qualificação:
Não existe problema de qualificação por ausência de um sistema adequado ao processo
Normas:
Ausência de normas internas que descrevam as devidas ações e prazos para levantamento das informações referentes às vagas, serviços, estudantes e residentes durante o processo de alocação
Padronização:
Falta da priorização no desenvolvimento dos sistemas.
Falta de padronização e validação de dados da planilha utilizada para controle da alocação (serviços x estudantes/residentes).
Falta de padronização nas tratativas com as coordenações de cursos e das residências.

## Diagramas de Ishikawa
Problemas priorizados - CAUSA/EFEITO
Atraso na consolidação do Programa de Ensino Anual. | Inconsistência na consolidação das informações.
Falta da priorização no desenvolvimento dos sistemas. |  | Falta de padronização e validação de dados da planilha utilizada para controle da alocação (serviços x estudantes/residentes).
\

## Mapeamento Problemas x Causas x
Domínio | Problema | Impacto do Problema | Natureza da Causa | Causas | Propostas de Soluções | Benefícios | Prioridade | Anotações Complementares
Prazo | Diante da urgência em cumprir prazos oficiais de estágios e residências, falta clareza sobre o prazo para comunicar as vagas necessárias. | médio | Pessoas | Concorrência com o excesso de demandas relacionadas às atividades de ensino que envolvem os coordenadores de cursos e de estágios no âmbito da UFPE . | Desenvolver um sistema que unifique e simplifique os processos de alocação de vagas, gestão de estágios, e outras atividades relacionadas ao ensinono âmbito do HC-UFPE que possa incluir módulos para alocação de vagas de estágio, acompanhamento de estudantes e residentes, gestão de documentos e relatórios, entre outros recursos necessários. | A unificação e simplificação dos processos de alocação de vagas e gestão de estágios reduziriam a burocracia e o tempo gasto em tarefas administrativas. Além disso, o acompanhamento de estudantes e residentes, gestão de documentos e relatórios proporcionariam uma visão abrangente e em tempo real das atividades, facilitando a tomada de decisões e o monitoramento do desempenho. | Desenvolver um sistema integrado para alocação de vagas e gestão de estágios.
Prazo | Atraso na consolidação do Programa de Ensino Anual. | alto | Medida | Falta de priorizacao para desenvolvimento de um sistema que atenda a demanda | Identificar as necessidades e requisitos do sistema em consulta com todos os stakeholders envolvidos. Priorizar o desenvolvimento do sistema com base na criticidade e impacto das atividades práticas no ensino. Investir em tecnologia adequada que possa automatizar o processo de alocação de vagas, garantindo eficiência e transparência. | Ao envolver todos os stakeholders, garantimos que o sistema atenda às necessidades e expectativas de todos os envolvidos. Isso aumenta a aceitação e adoção do sistema, contribuindo para sua eficácia e sucesso. Priorizar o desenvolvimento com base na criticidade das atividades práticas no ensino garante que os recursos sejam alocados de forma eficiente, maximizando o impacto positivo no processo | Consultar todos os stakeholders para entender completamente as necessidades do sistema.
|  |  | Tecnologia | Atividade realizada de forma manual | Substituir processos manuais por sistemas digitais que permitam o registro e alocação de vagas de forma eficiente e precisa. Implementar um sistema acessível a todos os usuários autorizados, permitindo que eles solicitem, atualizem e acompanhem o status das vagas de atividades práticas. | A substituição de processos manuais por sistemas digitais reduz erros e inconsistências, melhorando a precisão e eficiência na alocação de vagas. Além disso, a acessibilidade do sistema a todos os usuários autorizados permite uma comunicação transparente e eficaz, reduzindo a confusão e os atrasos. | Implementar sistemas digitais para melhorar a eficiência e a precisão na alocação de vagas.
|  |  | Pessoas | Atividade de levantamento de dados centralizada Envolvimento de diversas pessoas informantes dos dados | Desenvolver um sistema automatizado de coleta de dados que permita aos informantes inserirem as informações diretamente em uma plataforma digital. Esse sistema pode ser acessível remotamente e pode enviar lembretes automáticos para garantir o cumprimento dos prazos de envio das informações. | A automação da coleta de dados elimina a necessidade de intervenção manual, reduzindo erros e atrasos no processo. O acesso remoto e os lembretes automáticos garantem que as informações sejam fornecidas dentro dos prazos estabelecidos, melhorando a pontualidade e a qualidade dos dados. | Criar um sistema automatizado para coleta de dados, garantindo registro oportuno e preciso.
|  |  | Ambiente | Falta de retorno célere das informações solicitadas às chefias de serviço/setores | Implementar um sistema de comunicação eficiente para garantir o rápido compartilhamento de informações entre as partes interessadas. Estabelecer prazos claros para a resposta às solicitações das chefias de serviço/setores, promovendo responsabilidade e prestação de contas. | Um sistema de comunicação eficiente agiliza o compartilhamento de informações entre as partes interessadas, melhorando a colaboração e a tomada de decisões. Estabelecer prazos claros promove responsabilidade e prestação de contas, reduzindo os atrasos e garantindo respostas rápidas às solicitações. | Garantir comunicação eficiente e prazos claros para respostas, promovendo responsabilidade.
|  |  | Método | Ausência de normativa que acarrete comprometimento dos envolvidos | Elaborar e implementar normativas e políticas claras relacionadas ao gerenciamento de alocação de vagas para atividades práticas. Definir responsabilidades e obrigações dos envolvidos, bem como consequências para o não cumprimento das diretrizes estabelecidas. | Normativas e políticas claras estabelecem diretrizes e expectativas claras para todos os envolvidos. Isso promove a conformidade e reduz a ambiguidade, facilitando a implementação e execução eficaz do sistema de alocação de vagas. | Criar normativas claras para o gerenciamento de alocação de vagas, definindo responsabilidades e consequências.
|  |  | Materiais | Concorrência com o excesso de demandas relacionadas à Assistência à saúde no âmbito do hospital | Promover uma cultura organizacional que reconheça a importância do ensino e da formação acadêmica, enquanto atende às demandas de assistência aos pacientes. | Uma cultura organizacional que reconhece a importância do ensino e da formação acadêmica incentiva a participação ativa no processo de alocação de vagas e valoriza o papel dos educadores e estudantes. Isso contribui para um ambiente de trabalho mais positivo e colaborativo, onde o ensino é priorizado sem comprometer a qualidade da assistência aos pacientes. | Fomentar uma cultura que reconheça a importância do ensino, equilibrando com as demandas assistenciais.
Qualidade | Ausência de relatórios necessários para auditorias, planejamento e afins. | médio | Tecnologia | Por conta da inconsistência na consolidação das informações que existem na planilha, a geração de relatórios e de indicadores acaba sendo prejudicada. Também existe a limitação das planilhas que não conseguem gerar alguns relatórios mais sofisticados. | Utilizar ferramentas mais robustas para análise dos números que constam nas planilhas, para gerar relatórios mais sofisticados, como PowerBI, Analytics, dentre outros. | Por ser um órgão governamental, e de ensino, existem diversas instâncias de controle e de transparência que exigem diversos relatórios para execução das tarefas, liberação de verbas, dentre outros. | Garantir a geração de relatórios concisos para órgãos de fiscalização e controle.
Qualidade | Inconsistência na consolidação das informações. | alto | Medida | Utilização de planilha com dados defasados | Desenvolver um sistema que unifique e simplifique os processos de alocação de vagas, bem como integre a outros sistemas utilizados durante o processo. | Dados confiáveis para emissão e análise de relatórios de gestão. | Garantir a geração de relatórios concisos para órgãos de fiscalização e controle.
|  |  | Tecnologia | Falta de integração com sistemas auxiliares (como os sistemas de acesso ao HC | Desenvolver um sistema que integre a outros sistemas utilizados durante o processo, como por exemplo, o sistema utilizado pela UFPE, por seus estudantes. | Minimizar os erros nos dados por serem repassados de forma manual de um sistema para o outro.
|  |  | Tecnologia | Falta de um sistema para centralização dos dados | Desenvolver um sistema que unifique e simplifique os processos de alocação de vagas, gestão de estágios, e outras atividades relacionadas ao ensinono âmbito do HC-UFPE que possa incluir módulos para alocação de vagas de estágio, acompanhamento de estudantes e residentes, gestão de documentos e relatórios, entre outros recursos necessários. | A unificação e simplificação dos processos de alocação de vagas e gestão de estágios reduziriam a burocracia e o tempo gasto em tarefas administrativas. Além disso, o acompanhamento de estudantes e residentes, gestão de documentos e relatórios proporcionariam uma visão abrangente e em tempo real das atividades, facilitando a tomada de decisões e o monitoramento do desempenho.
|  |  | Pessoas | Planilha alimentada por uma bolsista | Criar manuais de procedimentos detalhados para orientar os bolsistas responsáveis pelo preenchimento da planilha. | Padronização na inserção dos dados, bem como sua formatação, facilitando a elaboração de relatórios gerenciais.
|  |  | Pessoas | Rotatividade | Implementar treinamentos regulares para os novos bolsistas, garantindo uma transição mais suave e rápida na realização das tarefas. | Manter a qualidade no nível do serviço, além de prover a melhoria contínua através da revisão constante do processo.
|  |  | Método | Falta de manual de procedimentos para manutenção da base de dados | Criar manuais de procedimentos detalhados para orientar os bolsistas responsáveis pelo preenchimento da planilha. | Padronização na inserção dos dados, bem como sua formatação, facilitando a elaboração de relatórios gerenciais.
Normas | Ausência de normas internas que descrevam as devidas ações e prazos para levantamento das informações referentes às vagas, serviços, estudantes e residentes durante o processo de alocação | baixo | Método | Falta de definição clara das responsabilidades e procedimentos para o levantamento de informações. | Desenvolvimento de um conjunto claro de normas e procedimentos internos que descrevam as etapas e prazos para o levantamento de informações durante o processo de alocação. | Definir prazos e etapas específicas para o levantamento de informações ajudaria a evitar atrasos e garantiria que o processo de alocação seja concluído dentro do cronograma estabelecido. | Estabelecer normas e procedimentos internos claros.
Padronização | Falta da priorização no desenvolvimento dos sistemas. | médio | Medida | Falta de planejamento estratégico ou visão de longo prazo para o desenvolvimento de sistemas que atendam às necessidades específicas do processo de alocação. | Estabelecimento de um plano estratégico de TI que inclua a priorização do desenvolvimento de sistemas para atender às demandas identificadas. | Um plano estratégico de TI alinhado com as demandas identificadas garantiria que os recursos sejam direcionados para o desenvolvimento dos sistemas mais críticos e urgentes para o processo de alocação. | Criar um plano estratégico em parceria com a TI focado na priorização do desenvolvimento de um sistema de Alocação de Vagas para o HC-UFPE.
Padronização | Falta de padronização e validação de dados da planilha utilizada para controle da alocação (serviços x estudantes/residentes). | alto | Medida | Pouca interação com a equipe de TI para melhoria da planilha já existente atualmente | Estabelecer uma comunicação mais próxima e regular com a equipe de TI para identificar oportunidades de melhoria na planilha existente. Realizar reuniões periódicas entre os responsáveis pelo uso da planilha e a equipe de TI para discutir possíveis atualizações, correções e otimizações. | A comunicação regular com a equipe de TI e as reuniões periódicas permitirão identificar oportunidades de melhoria na planilha existente, resultando em atualizações, correções e otimizações que tornarão o processo mais eficiente e ágil. | Consultar a equipe de TI sobre possíveis melhorias que podem ser implantadas na planilha utilizada atualmente, na impossibilidade do desenvolvimento de um sistema que faça o gerenciamento de forma automatizada.
|  |  | Método | Ausência de padrões para serem validados posteriormente na alimentação da planilha | Definir padrões claros para a inserção de dados na planilha, incluindo formatos aceitáveis, campos obrigatórios e procedimentos para validação. Implementar validações automáticas na planilha para garantir que os dados inseridos estejam de acordo com os padrões estabelecidos. | A definição de padrões claros para a inserção de dados e a implementação de validações automáticas garantirão que os dados inseridos na planilha estejam corretos e em conformidade com os requisitos estabelecidos, reduzindo erros e inconsistências. | Criar um padrão de formato dos dados que serão preenchidos nas planilhas e como eles serão validados. | Como exemplo poderia adotar a utilização de códigos para determinados serviços, utilização de dropdown, entre outros. E publicizar esse padrão para as pessoas que irão manipular as planilhas.
|  |  | Pessoas | Rotatividade dos bolsistas que preenchem as planilhas, gerando demora por conta da curva de aprendizado | Criar manuais de procedimentos detalhados para orientar os bolsistas responsáveis pelo preenchimento da planilha, reduzindo a curva de aprendizado. Implementar treinamentos regulares para os novos bolsistas, garantindo uma transição mais suave e rápida na realização das tarefas. | A criação de manuais de procedimentos detalhados e a realização de treinamentos regulares para os bolsistas responsáveis pelo preenchimento da planilha permitirão uma transição mais suave e rápida na realização das tarefas, reduzindo a curva de aprendizado e o tempo necessário para treinamento. | Criação de uma wiki digital detalhando os procedimentos, vistando diminuir o tempo da curva de aprendizado. | Essa wiki pode ser colaborativa, ou seja, trabalhada por todos, a medida de que se encontrem novas formas de fazer determinadas ações, e etc.
|  |  | Tecnologia | Preenchimento dos dados realizado de forma manual, em planilha extensa, que pode gerar algum desvio/erro nas alocações | Explorar soluções de automação para minimizar o preenchimento manual de dados na planilha. Integrar a planilha com sistemas existentes ou desenvolver um sistema próprio para capturar e inserir dados de forma automatizada, reduzindo assim os erros de digitação e desvios nas alocações. | A exploração de soluções de automação para minimizar o preenchimento manual de dados e a integração da planilha com sistemas existentes ou desenvolvimento de um sistema próprio para inserção automatizada de dados reduzirá erros de digitação e desvios nas alocações, garantindo uma alocação mais precisa e eficiente. | Atuar junto a equipe de TI para a criação de um sistema que permita e inserção automática dos dados, permitindo assim sua corretude e objetividade, evitando dados incorretos e duplicados. | Esse sistema também permitirá uma melhor geração de relatórios necessários.
|  |  | Ambiente | Planilha do Excel utilizada por diferentes pessoas do setor, sem monitoramento das alterações | Implementar um sistema de controle de versões para acompanhar as alterações feitas na planilha, permitindo identificar quem fez cada alteração e quando. | A implementação de um sistema de controle de versões permitirá rastrear todas as alterações feitas na planilha, identificando quem fez cada alteração e quando, proporcionando maior controle e transparência no processo de atualização e revisão. | Utilizar efetivamente sistemas de versionamento como do próprio Google Sheets ou até mesmo a implementação de um outro, para observar quais pessoas realizaram determinadas alterações.
|  |  | Materiais | Planilha do Excel extensa, carente de organização e propícia a erros de digitação | Realizar uma revisão completa da estrutura da planilha, identificando áreas de redundância, inconsistências e oportunidades de melhoria na organização. Reorganizar e simplificar a planilha, dividindo-a em seções claras e definindo um layout intuitivo que facilite o preenchimento correto dos dados. | A realização de uma revisão completa da estrutura da planilha, identificando áreas de redundância, inconsistências e oportunidades de melhoria na organização, e a reorganização e simplificação da planilha em seções claras e intuitivas facilitarão o preenchimento correto dos dados, melhorando a usabilidade e eficácia geral do sistema. | Atuar junto a equipe de TI buscando uma forma de simplificar as planilhas, mantendo todas as informações necessárias para o processo
Padronização | Falta de padronização nas tratativas com as coordenações de cursos e das residências. | baixo | Método | Falta de um protocolo ou normativa estabelecidos para a interação com as coordenações, levando a abordagens diferentes por parte da equipe responsável. | Implementar diretrizes claras e procedimentos padronizados para comunicação e interação com as coordenações de cursos e residências, enfatizando a importância da uniformidade nas tratativas. | Melhoria na comunicação e colaboração entre os envolvido, resultando em uma interação mais eficiente e eficaz. Redução de mal-entendidos e conflitos decorrentes de abordagens divergentes. Maior transparência nas interações com as coordenações, fortalecendo os relacionamentos e a confiança entre as partes envolvidas. | Estabelecer diretrizes claras para comunicação com coordenações, visando consistência e eficiência.
Recursos | Recursos Tecnológicos limitados. | baixo | Tecnologia | Falta de investimento financeiro para aquisição de novos sistemas ou softwares aliada à falta de conscientização sobre os benefícios da tecnologia na otimização de processos. | Investir na atualização ou aquisição de novos recursos tecnológicos que atendam às necessidades identificadas, como softwares de gestão específicos para alocação de vagas. | Aumento da eficiência operacional e redução do tempo gasto em tarefas administrativas. além da melhoria na precisão e integridade dos dados, reduzindo erros e retrabalho. | Atualizar recursos tecnológicos para aumentar eficiência operacional e precisão dos dados.
Recursos | Escassez de Recursos humanos em diversas áreas do processo. | baixo | Pessoas | Demanda excessiva de serviços sem um aumento proporcional no número de funcionários/servidores. | Explorar possibilidades de redistribuição de tarefas ou automação de processos para otimizar o uso dos recursos humanos disponíveis. | Liberação de tempo e recursos para atividades de maior valor agregado, como análise de dados, planejamento estratégico e melhoria contínua dos processos. | Explorar automação de processos e redistribuição de tarefas para otimizar uso de recursos humanos e aumentar eficiência.

## Priorização dos problemas encon
Priorização dos problemas encontrados
Quem avalia?
Gerente do Projeto, embasado pelos indicadores estabelecidos pela instituição, tem insumo suficiente para avaliar as prioridades. Havendo disponibilidade dos gestores, é recomedável envolvê-los nesta etapa.
Método sugerido?
A fase de Análise de Processos visa gerar conhecimento dirigido à solução dos problemas identificados no processo alvo do ciclo de melhoria, neste caso, o processo Alocação de estudantes e residentes no Hospital das Clínicas-UFPE Para priorizar problemas, vamos utilizar a matriz GUT, que produz dados quantitativos. Para obter insumos para a Matriz GUT, coletaremos informações de forma qualitativa por meio de reuniões entre os membros do EPROC e os gestores do processo.
Passos para elaboração da Matriz GUT
ETAPA 1 | O primeiro passo para elaborar a Matriz GUT é listar todos os problemas relacionados ao processo analisado. Deve-se construir uma matriz simples, contemplando os aspectos GUT e os problemas a serem analisados.
ETAPA 2 | É necessário atribuir uma nota para cada problema listado, dentro dos três aspectos principais que serão analisados: Gravidade, Urgência e Tendência. As notas devem ser atribuídas seguindo a seguinte escala decrescente: nota 5 (maior valor) e 1 (menor valor). Dessa forma, um problema extremamente grave, urgentíssimo e com altíssima tendência a piorar com o tempo receberia uma pontuação da seguinte maneira: Gravidade = 5 ¦ Urgência = 5 ¦ Tendência = 5
ETAPA 3 | Atribuir notas para os problemas, seguindo os aspectos GUT. A partir das notas atribuídas, obtém-se um número que será o resultado de toda a análise e que definirá qual o grau de prioridade daquele problema. O cálculo é feito multiplicando-se os valores (G) x (U) x (T) para cada problema.
ETAPA 4 | Após definir e listar os problemas e atribuir uma nota a cada um deles, é necessário somar os valores, para então obter os problemas que serão priorizados. Aqueles que apresentarem um valor maior de prioridade deverão ser enfrentados primeiro.
NÍVEIS DE AVALIAÇÃO
Opções de avaliação:
Gravidade: Considera a intensidade e profundidade dos danos que os problemas podem causar. | 1 - Sem gravidade: Causa desconforto na operação, gera frustração na experiência. 2 - Pouco grave: Impede a conclusão de um fluxo de operação. 3 - Grave: Interrompe um caso de uso. Não é possível contornar ou remediar a situação sem intervenção da organização. 4 - Muito grave: Causa prejuízo reversível à operação do cliente. 5 - Extremamente grave: Causa prejuízo irreversível à operação do cliente, como perda de informações ou de oportunidade.
Urgência: considera o tempo para que os resultados indesejáveis apareçam. | 1- Pode esperar: mais de 6 meses - pode ser feito no trimestre que vem. 2 - Pouco urgente: mais de 3 meses - temos que resolver neste trimestre. 3 - Urgente, merece atenção em curto prazo: mais de 1 mês - temos que resolver neste mês. 4 - Muito urgente: até 1 mês temos que resolver nesta semana. 5 - Necessidade de ação imediata: nesta semana - temos que resolver pra ontem.
Tendência: está relacionada ao desenvolvimento do problema detectado caso não seja tomada qualquer decisão. | 1 - Ameniza: As ações já foram ou estão sendo executadas e tendem a amenizar o problema ao longo do tempo. 2 - Não irá mudar: Permanece estável. 3 - Piorar a médio prazo: Aumenta linearmente com o aumento do número de clientes. 4 - Piorar a curto prazo: Aumenta exponencialmente com o aumento do número de clientes ou do engajamento promovido em uma funcionalidade. 5 - Piorar rapidamente: Aumenta exponencialmente com a projeção de uso e a inclusão de novas condições no uso do produto.
CÁLCULO DA MATRIZ GUT
Problema |  | Gravidade | Urgência | Tendência | Valor | Classificação
Diante da urgência em cumprir prazos oficiais de estágios e residências, falta clareza sobre o prazo para comunicar as vagas necessárias. |  | 2 | 2 | 2 | 8 | 5
Atraso na consolidação do Programa de Ensino Anual. |  | 2 | 2 | 3 | 12 | 3
Ausência de relatórios necessários para auditorias, planejamento e afins. |  | 2 | 1 | 3 | 6 | 6
Inconsistência na consolidação das informações. |  | 3 | 2 | 4 | 24 | 1
Recursos Tecnológicos limitados. |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 9
Escassez de Recursos humanos em diversas áreas do processo. |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 9
Não existe problema de qualificação por ausência de um sistema adequado ao processo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
Ausência de normas internas que descrevam as devidas ações e prazos para levantamento das informações referentes às vagas, serviços, estudantes e residentes durante o processo de alocação |  | 2 | 1 | 3 | 6 | 6
Falta da priorização no desenvolvimento dos sistemas. |  | 2 | 2 | 3 | 12 | 3
Falta de padronização e validação de dados da planilha utilizada para controle da alocação (serviços x estudantes/residentes). |  | 3 | 2 | 4 | 24 | 1
Falta de padronização nas tratativas com as coordenações de cursos e das residências. |  | 1 | 2 | 3 | 6 | 6

## bkp de Problemas x Causas x Sol (hidden)
Problema | Impacto do Problema | Natureza da Causa | Causas | Concausas | Propostas de Soluções | Benefícios | Anotações Complementares
Recursos Tecnológicos e Físicos